## Sheet1
Activity | Expected start date | Expected end date | Actual start date | Actual end date
SRS -RELEASE | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21
DESIGN | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-24
CODING | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22
UT PLAN | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23
IT PLAN | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23
SPRINT DEMO | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28